## Slide 1: 1.5 如何选择项目生命周期

## Slide 2: 提纲
混合型生命周期
生命周期与适用场景

## Slide 3: 项目生命周期
预测型
迭代型
增量型
适应型（敏捷型）
控制变更
需求-设计-开发-测试-发布 多轮循环
需求逐渐清晰
先交付一部分成果
计划严密
搭积木
适应需求易变场景
对变更响应速度快

## Slide 4: 混合型生命周期
狭义混合敏捷方法
  Scrum与XP的混合
  Scrum与看板方法的混合
广义混合型生命周期
  敏捷（适应型）与瀑布开发（预测型）的混合
主要针对广义混合型生命周期

## Slide 5: 一款新游戏
制作一款新游戏

## Slide 6: 一款新游戏适用的生命周期
预研阶段
正式阶段
敏捷
敏捷
敏捷
瀑布

## Slide 7: 一款新手机
研发一款新手机

## Slide 8: 一款新手机适用的生命周期
敏捷
敏捷
敏捷
瀑布
研发项目
软件子项目
硬件子项目

## Slide 9: 生命周期与适用场景——Stacey矩阵
不明确
明确
确定
不确定
需求
技术
1
2
3
4
5
Simple
简单
Complicated
复杂（烧脑）
Complicated
复杂（棘手）
Complex
混沌
Anarchy
混乱
1
简单 Simple
1
预测型
2
3
4
5
烧脑 Complicated
棘手 Complicated
混乱 Anarchy
混沌 Complex
混合型
混合型
不要碰
敏捷型

## Slide 10: 敏捷适用性评估
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
团队
文化
项目
支持
信任
决策
交付
关键性
变更
团队规模
经验
联系程度
A
B
A项目：“找您帮忙”微信小程序
B项目：自动跑步机

## Slide 11: 回顾
混合型生命周期
如何选择适用的项目生命周期：
  Stacey矩阵
  敏捷适用性评估

## Slide 12: 谢谢！
如果认为本讲解有用，请B站关注“PMO项目管理办公室”